## 后台管理系统
模块 | 子功能 | 描述 | 时长
|  |  | 前端 | 后端
注意点 ：
用户管理 | 用户增加 |  |  | 0.5
| 用户列表 |  |  | 0.5
| 用户编辑 |  |  | 0.5
| 用户删除 |  |  | 0.5
| 激活/禁用用户 |  |  | 0.5
| 分配角色 |  |  | 1
| 用户认证 |  |  | 2
角色/角色组管理 | 新增 |  |  | 1
| 列表 |  |  | 1
| 编辑 |  |  | 1
| 删除 |  |  | 1
| 分配菜单 |  |  | 1
字典表/系统表管理 | 新增 |  |  | 0.5
| 列表 |  |  | 0.5
| 编辑 |  |  | 0.5
| 删除 |  |  | 0.5
菜单栏目管理 | 菜单新增 |  |  | 1
| 菜单列表 |  |  | 1
| 菜单编辑 |  |  | 1
| 菜单删除 |  |  | 1
产品管理 | 新增 |  | 0.5 | 0.5
| 列表 |  | 0.5 | 0.5
| 编辑 |  | 0.5 | 0.5
| 删除 |  | 0.5 | 0.5
公司动态管理 | 新增 |  | 0.5 | 0.5
| 列表 |  | 0.5 | 0.5
| 编辑 |  | 0.5 | 0.5
| 删除 |  | 0.5 | 0.5
相册管理 | 新增 |  | 0.1 | 0.1
| 列表 |  | 0.1 | 0.1
| 编辑 |  | 0.1 | 0.1
| 删除 |  | 0.1 | 0.1
设计/框架 |  |  |  | 5
|  | 最终时长 | 4.4 | 9.4 | 30.3
Note on G48: 作者: 总时间

## 门户
模块 | 页面 | 子功能 | 描述 | 时长 | URI | 实现方
注意点： 1. 所有的页面包含中英文适配
项目 | 首页 |  |  | 1
| 产品中心列表 |  |  | 2
| 产品明细 |  |  | 1
| 关于我们 |  |  | 1
| 联系我们 |  |  | 1
| 公司动态列表 |  |  | 1
| 公司动态明细 |  |  | 1
| 相册 |  |  | 2
设计/框架 |  |  |  | 3
|  |  | 最终时长 | 13
0

## 最终统计
平台 | 时长
后台管理系统 | 30.3
门户 | 13
部署 | 5
总和 | 48.3
26650